## Anforderungsliste
Anforderungsliste
Projektname: Omega-Tron
Pos | F/W | Anforderung für Aufgabe / Teilaufgabe | Wert | Einheit
1. |  | Gesamtsystem
1.1. | F | Herstellkosten | <400 | €
1.2. | F | Mobilität
1.3. | W | Transportabel
1.4. | W | Komplett autonom
1.5. | W | Schickes Design
1.6. | W | Zerlegbarkeit
2. |  | Roboterauto
2.1. | F | Vorwärts-/Rückwärts-/Lenkbewegung
2.2. | F | Fahrspurverfolgung
2.3. | F | Hindernisumfahrung
2.4. | F | Objekterkennug
2.5. | F | Roboterarm Ausführung
2.6. | W | Akkustandsanzeige
2.7. | W | Standortbestimmung
2.8. | W | Selbständige Rückkehr zur Station bei kritischem Akkustand
2.9. | W | Aktiver Parkassistent
3. |  | ,,
3.1. | F | Über Computer
3.2. | W | Über Smartphone
4. |  | Ladestation
4.1. | W | Wireless Charging
4.2. | W | Gehäuse/Garage
5. |  | Schnittstelle Ladestation-Roboterauto
5.1. | F | Energiefluss möglich
5.2. | W | Parkschild (QR-Code) Erkennung
6. |  | Schnittstelle Roboterauto-Bedienung
6.1. | W | Fahrzeug selbst steuern
6.2. | W | Roboterarm manuell bedienen

## Projektplan
Projektplan
Projekt |  |  | Omega-Tron | [6 empty] | Farbspiegel
Projektnummer |  |  | k. A. | [6 empty] | geplant
Projektleiter/in |  |  | k. A. | [6 empty] | abgeschlossen
Datum |  |  | 2021-03-29 | [6 empty] | Meilenstein
Projekteilnehmer |  |  | Çurumi, Arlind Häußler, Christoph Qiu, Jiang Qi Güney, Ismail
Stand: |  | 2021-10-10 | [7 empty] | Monat | April 21 | [6 empty] | April 21 | [6 empty] | April 21 | [6 empty] | April 21 | [6 empty] | April 21 | [6 empty] | May 21 | [6 empty] | May 21 | [6 empty] | May 21 | [6 empty] | May 21 | [6 empty] | June 21 | [6 empty] | June 21 | [6 empty] | June 21 | [6 empty] | June 21 | [6 empty] | July 21 | [6 empty] | July 21 | [6 empty] | July 21 | [6 empty] | July 21 | [6 empty] | July 21 | [6 empty] | August 21 | [6 empty] | August 21 | [6 empty] | August 21 | [6 empty] | August 21 | [6 empty] | September 21 | [6 empty] | September 21 | [6 empty] | September 21 | [6 empty] | September 21 | [6 empty] | September 21 | [6 empty] | October 21 | [6 empty] | October 21 | [6 empty] | October 21
[5 empty] | Kalenderstart | 2021-03-29 |  |  |  | KW | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42
[5 empty] | Nur Arbeitstage (x=Ja) |  |  |  |  | Tageszähler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210
[10 empty] | Wochentag | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun
[10 empty] | Datum | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-03 | 2021-04-04 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 2021-04-11 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 2021-04-25 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2021-05-09 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 2021-05-16 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-29 | 2021-05-30 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 2021-06-12 | 2021-06-13 | 2021-06-14 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 2021-06-19 | 2021-06-20 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-03 | 2021-07-04 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-11 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2021-07-17 | 2021-07-18 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2021-07-25 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-07-31 | 2021-08-01 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2021-08-07 | 2021-08-08 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-08-28 | 2021-08-29 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-19 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24
Pos. | Linie zeigen | Aufgabe/Tätigkeit | Beginn [Datum] | Endet nach [Tagen] | Ende [Datum] keine Eingabe | Status [0 bis 100] | Meilenstein [Datum] | F | Verantwortlich [Name] | Unterstützung [Name]
1 | x | Planungsphase | 2021-03-29 | 21 | 2021-04-18 | 100% |  | F
2 |  | Ideensammlung | 2021-03-29 | 7 | 2021-04-04 | 100% |  |  | Alle | -
3 |  | Abwägung | 2021-04-05 | 3 | 2021-04-07 | 100% |  |  | Alle | -
4 |  | Kostenschätzung | 2021-04-08 | 4 | 2021-04-11 | 100% |  |  | Qiu | -
5 |  | Projektplanung | 2021-04-12 | 7 | 2021-04-18 | 100% |  |  | Çurumi | -
6 | x | Konzeptphase | 2021-04-19 | 43 | 2021-05-31 | 100% |  | F
7 |  | Zielsetzung | 2021-04-19 | 8 | 2021-04-26 | 100% |  |  | Alle | -
8 |  | Anforderungsliste | 2021-04-23 | 12 | 2021-05-04 | 100% |  |  | Qiu | -
9 |  | Lösungsansätze | 2021-04-27 | 18 | 2021-05-14 | 100% |  |  | Alle | -
10 |  | Bestellung Bauteile | 2021-05-01 | 5 | 2021-05-05 | 100% |  |  | Häußler, Qiu | Güney
11 | x | Schaltungskonzept Entwicklung | 2021-05-14 | 27 | 2021-06-09 | 100% |  | F
12 |  | Motorsteuerung Schaltkonzept | 2021-05-14 | 21 | 2021-06-03 | 100% |  |  | Häußler | Çurumi
13 |  | Hindernisumfahrung | 2021-05-16 | 5 | 2021-05-20 | 100% |  |  | Çurumi | Häußler
14 |  | Induktives Laden und Einparken | 2021-05-21 | 21 | 2021-06-10 | 100% |  |  | Häußler | -
15 |  | Schaltplan Roboterarm | 2021-05-28 | 5 | 2021-06-01 | 100% |  |  | Çurumi | -
16 | x | Fahrspurerkennung Konzeptentwicklung | 2021-07-23 | 62 | 2021-09-22 | 100% |  | F
17 |  | Algorhythmus Entwürfe | 2021-07-23 | 14 | 2021-08-05 | 100% |  |  | Çurumi | -
18 |  | Erprobung des Algorhythmus | 2021-08-08 | 6 | 2021-08-13 | 100% |  |  | Çurumi | -
19 |  | Diagnose und Debugging | 2021-07-29 | 21 | 2021-08-18 | 100%
20 |  | Konzeptauswahl | 2021-08-14 | 3 | 2021-08-16 | 100% |  |  | Çurumi | -
21 |  | Deep Learning Algorhythmusauswahl zur Data Training | 2021-08-20 | 10 | 2021-08-29 | 100% |  |  | Çurumi | -
22 |  | Data Collection | 2021-08-20 | 6 | 2021-08-25 | 100% |  |  | Çurumi | -
23 |  | Data Training | 2021-09-01 | 5 | 2021-09-05 | 100% |  |  | Çurumi | -
24 |  | Umsetzung und Erprobung der Algorhythums | 2021-09-10 | 14 | 2021-09-23 | 100% |  |  | Çurumi | -
25 | x | Objekterkennung Konzeptentwicklung | 2021-07-23 | 58 | 2021-09-18 | 100% |  | F
26 |  | Algorhythmus Entwürfe | 2021-07-25 | 9 | 2021-08-02 | 100% |  |  | Çurumi | -
27 |  | Erprobung des Algorhythmus | 2021-08-05 | 6 | 2021-08-10 | 100% |  |  | Çurumi | -
28 |  | Diagnose und Debugging | 2021-08-12 | 1 | 2021-08-12 | 100% |  |  | Çurumi | -
29 |  | Konzeptauswahl | 2021-07-28 | 18 | 2021-08-14 | 100% |  |  | Çurumi | -
30 |  | Deep Learning Algorhythmusauswahl zur Data Training | 2021-08-19 | 4 | 2021-08-22 | 100% |  |  | Çurumi | -
31 |  | Data Collection | 2021-08-10 | 11 | 2021-08-20 | 100% |  |  | Qiu | Çurumi
32 |  | Data Training | 2021-08-21 | 7 | 2021-08-27 | 100% |  |  | Qiu | -
33 |  | Umsetzung und Erprobung der Algorhythums | 2021-08-29 | 21 | 2021-09-18 | 100% |  |  | Çurumi | -
34 | x | Konzeptentwicklung autonomes Greifen mittels Objekterkennung | 2021-07-29 | 60 | 2021-09-26 |  |  | F
35 |  | Roboterarm Codeentwurf | 2021-07-29 | 11 | 2021-08-08 | 100% |  |  | Güney | -
36 |  | Schnittstelle Robotarm-Objekterkennung | 2021-08-16 | 28 | 2021-09-12 | 100% |  |  | Çurumi | -
37 |  | Umsetzung und Erprobung der Algorhythums | 2021-09-16 | 11 | 2021-09-26 | 100% |  |  | Çurumi | -
38 | x | Konzeptentwicklung Hindernissumfahrung | 2021-09-04 | 16 | 2021-09-19 |  |  | F
39 |  | Algorhythmus Entwurf | 2021-09-04 | 8 | 2021-09-11 | 100% |  |  | Çurumi | -
40 |  | Erprobung des Algorhythmus | 2021-09-11 | 3 | 2021-09-13 | 100% |  |  | Çurumi | Häußler
41 |  | Konzeptumsetzung und Diagnose | 2021-09-18 | 2 | 2021-09-19 | 100% |  |  | Çurumi | -
42 | x | Konzeptentwicklung Motorsteuerung und ROS | 2021-08-16 | 24 | 2021-09-08 |  |  | F
43 |  | Motorsteuerung Algorhythmus Entwurf | 2021-08-16 | 34 | 2021-09-18 | 100% |  |  | Häußler | -
44 |  | Erprobung der Algorithmus | 2021-09-16 | 11 | 2021-09-26 | 100% |  |  | Häußler | -
45 |  | ROS Konzeptentwurf | 2021-08-04 | 36 | 2021-09-08 | 100% |  |  | Häußler | -
46 |  | ROS Konzeptumsetzung | [6 empty] | Häußler | -
47 | x | Konzeptentwicklung Induktives Laden und Einparken | 2021-08-09 | 12 | 2021-08-20 |  |  | F
48 |  | Algorithmus Entwurf | 2021-08-09 | 5 | 2021-08-13 | 100% |  |  | Häußler | -
49 |  | Erprobung des Algorhythmus | 2021-08-15 | 6 | 2021-08-20 |  |  |  | Häußler | -
50 | x | Konstruktion Fehlende Bauteile | 2021-06-16 | 65 | 2021-08-19 |  |  | F
51 |  | Bodenplatte für zusätzliche Ebene | 2021-06-16 | 4 | 2021-06-19 | 100% |  |  | Çurumi | -
52 |  | Halterung USS | 2021-06-17 | 6 | 2021-06-22 | 100% |  |  | Çurumi | -
53 |  | Halterung Kamera | 2021-06-17 | 2 | 2021-06-18 | 100% |  |  | Çurumi | -
54 |  | Logo Omega-Tron | 2021-09-28 | 1 | 2021-09-28 | 100% |  |  | Çurumi | -
55 |  | Ersatzbauteil Roboterarm | 2021-08-19 | 1 | 2021-08-19 | 100% |  |  | Çurumi | -
56 | x | Zussamenbau | 2021-09-29 | 2 | 2021-09-30 |  |  | F
57 |  | Karosserie mit Motorsteuerung und Induktive Ladung | 2021-09-29 | 2 | 2021-09-30 | 100% |  |  | Häußler | Çurumi
58 |  | Ultraschallsensoren und Kamera | 2021-09-30 | 1 | 2021-09-30 | 100% |  |  | Çurumi | Hußler
59 |  | Roboterarm | 2021-09-30 | 1 | 2021-09-30 | 100% |  |  | Çurumi | Güney
60 |  | Testung und Fehlerbehebung
61 | x | Dokumentation Vorbereitung | 2021-10-02 | 11 | 2021-10-12
62 |  | Dokumentation zu Projektarbeit | 2021-10-02 | 11 | 2021-10-12 | 100% |  |  | Alle | -
63 |  | PowerPoint Präsentation | 2021-10-03 | 10 | 2021-10-12 | 100% |  |  | Alle | -
Note on E4: In dieses Feld kannst du Projektdaten eingeben
Note on H11: Bitte als Datum immer einen Montag eingeben.
Note on H12: Gib hier ein "x" ein, um nur Arbeitstage (Montag bis Sonntag) zu berücksichtigen.
Note on B15: Zeigt eine fortlaufende Nummer an. Dient zur Orientierung.
Note on C15: Durch Eingabe von "x" oder "X" wird die komplette Zeile in grau markiert. Dies kann z.B. als Meilensteinlinie oder auch zum Kenntlich machen bestimmter Projektblöcke verwendet werden. Mit einem "f" oder "F" wird die Zeile ebenfalls grau. Wenn aber ein Meilenstein gesetzt wurde, wird dieser in der Spalte "I" grün.
Note on D15: Hier kann eine Aufgabe/Tätigkeit des Projektes eingegeben werden.
Note on E15: Gib hier den Beginn der Aufgabe/Tätigkeit ein.
Note on F15: Gib hier die geplante Dauer (in Tagen) der Aufgabe/Tätigkeit ein. Setze in Zelle "H11" ein kleines "x" um die Dauer in Arbeitstagen zu berechnen. Ohne "x" werden die Wochenenden (Samstag und Sonntag) mitgezählt.
Note on G15: Hier bitte nichts eingeben. Das Enddatum wird über eine Formel berechnet.
Note on H15: Gib hier den Projektstatus in Prozent an (Zahl von 0 bis 100). Das Prozentzeichen wird automatisch eingefügt.
Note on I15: Hier kann ein Meilenstein gesetzt werden. Einfach das Datum des gewünschten Tages eingeben.
Note on J15: Setze hier ein "F" für Meilenstein fertig.
Note on K15: Name des Verantwortlichen für die Aufgabe/Tätigkeit eingeben.
Note on L15: Name der unterstützenden Person oder des unterstützenden Teams angeben.

## Stückliste
Strukturstückliste
Projektname: Omega-Tron
Position |  |  | Anz | Beschreibung | Position |  |  | Anz | Beschreibung
x | - | - | 1 | Roboterauto
- | x | - | 1 | Fahrgestell | - | x | - | 1 | Kameraeinheit
- | - | x | 8 | Abstandshülsen | - | - | x | 1 | Raspberry Pi Kamera
- | - | x | 3 | Bodenplatten | - | - | x | 1 | Halterung
- | - | x | 1 | Projektlogo | - | - | x | 1 | Flex Kabel
- | - | x |  | Schraube | - | x | - | 1 | Roboterarm
- | - | x |  | Mutter | - | - | x | 4 | Servomotor
- | x | - | 1 | Recheneinheit | - | - | x | 1 | Baukasten
- | - | x | 1 | Raspberry Pi 4 B | - | - | x | 1 | Motortreiber
- | - | x | 1 | Port Doubler | - | - | x |  | Jumper Kabel
- | - | x | 1 | Steckbrett | - | - | x | 1 | Voltage Translator
- | - | x | 1 | USB C Kabel | - | x | - | 1 | Akkueinheit
- | x | - | 1 | Motoreinheit | - | - | x | 4 | AA Akku 1,2 V
- | - | x | 4 | DC Motoren | - | - | x | 1 | AA Gehäuse
- | - | x | 1 | Motortreiber | - | - | x | 1 | Spezial-Akku 3,7 V
- | - | x | 4 | Drahtkabel | - | - | x | 1 | Lademodul
- | - | x |  | Jumper Kabel | - | - | x | 2 | Schalter
- | x | - | 1 | Sensoreinheit | - | - | x | 1 | USB A Kabel
- | - | x |  | Jumper Kabel | - | x | - | 1 | Noch nicht verbaut
- | - | x | 4 | Ultraschallsensor | - | - | x | 1 | Wireless Empfänger
- | - | x | 4 | Halterung | - | - | - | 1 | Beschleunigungssensor
- | - | x | 1 | Datenkabel | - | - | x | 1 | USB C in Kabel
- | - | x | 1 | Arduino atmega328
- | - | x | 1 | Steckbrett

## Info
Terminplan/Projektplan
Light-Version 2.2 vom 04.02.2017
Allgemeine Information über diese Vorlage
Mit dem Terminplaner oder auch Projektplaner kannst du deine Projekte einfach planen. Es stehen dir 60 Zeilen zur Planung bereit. Du kannst natürlich auch mehr Zeilen einfügen oder Zeilen entfernen. Die Zeitachse ist beliebig einstellbar. Gib einfach einen Starttermin ein und der Kalender wird automatisch erstellt. Bitte darauf achten, daß als Starttermin ein Montag gewählt wird.
Bedienungshinweise
Eine zusätzliche Zeile einfügen: Komplette Zeile markieren, kopieren und einfügen. So werden alle Formatierungen übernommen. Tipp: Gib als Kalenderstartdatum immer das Datum eines Montages ein. So werden die Kalenderwochen richtig angezeigt.
Was ist neu in Version 2.2
- Der Projektplan wurde optisch übersichtlicher gestaltet. - Die Jahreszahl wird nun im Monat angezeigt, z.B. Januar 17. Dadurch sind auch Projektpläne über mehrere Jahre möglich. - Wenn ein "x" für "Anzeige nur Arbeitstage" gesetzt ist, werden nun die Balken nicht mehr an den Wochenenden angezeigt. Samstag/Sonntag bleibt dann grau. - Meilensteine: Liegt ein Meilenstein in der Vergangenheit, wird dieser in rot dargestellt. Durch Eingabe eine "F" (für Fertig) kann der Meilenstein auf grün gesetzt werden. - Es steht nun eine Vorlage für den Kalenderzeitraum 12 Monate und eine Vorlage für 24 Monate zur Verfügung.
Allgemeine Hinweise
Die Tabelle ist offen, d.h. sie hat keinen Blattschutz. Es werden teilweise Formeln und bedingte Formatierungen verwendet. Daher bitte darauf achten, dass keine Formeln aus den Zellen gelöscht werden.
Auf
http://www.alle-meine-vorlagen.de/
stehen viele weitere Vorlagen zum Download bereit wie z.B.:
￭ Arbeitszeitnachweis
￭ Anwesenheitsliste
￭ Notenspiegel
￭ Hausaufgabenplaner
￭ AMV-Jahreskalender 2017
￭ Telefonnotiz
￭ Checkliste Campingurlaub
￭ Einfache ToDo-Liste
￭ Kassenbuch
￭ FotoDoku - Individuelle Fotodokumente schnell und einfach erstellen
um nur einige zu nennen…